## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	24	#REF!	#REF!	#REF!	Err:511
Histoire 2	24	24	24	#VALUE!	Err:511
Histoire 3	30	30	30	#VALUE!	Err:511
Histoire 4	34	34	34	#VALUE!	Err:511
Histoire 5	44	44	44	#VALUE!	#VALUE!
Histoire 6	30	30	#REF!	#REF!	Err:511
Histoire 7	16	16	16	#VALUE!	#VALUE!
Histoire 8	54	54	54	#VALUE!	Err:511
Histoire 9	40	40	40	#VALUE!	Err:511
Histoire 10	36	36	36	#VALUE!	Err:511
Histoire 11	20	20	20	-20	Err:511
Histoire 12	40	40	40	40	Err:511
Histoire 13	50	50	50	50	50
Histoire 14	60	60	60	60	60
Histoire 15	20	20	20	20	Err:511

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	522	#REF!	#REF!	#REF!	Err:511

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Fenêtre principale et affichage	JJ	Mael + Phuc	17	9		06-03-18	0	32	35	30	35	62	70
Survol des articles	Phucy Pham	JJ + Mael	10	6		07-03-18	1	27.4285714286	33	25	30	52.4285714286	63
Fenêtre spécifique à l'article	Mael Panouillot	Nathan + Florian	12	9
Rendu responsive + intégration des fonctionnalités	Nathan Wolper	Mael + Florian	8	8		08-03-18	2	22.8571428571	28	22	31	44.8571428571	59
Total			47	32		09-03-18	3	18.2857142857	25	25	26	43.2857142857	51
				10-03-18	4	13.7142857143	12	10	12	23.7142857143	24
				11-03-18	5	9.1428571429	10	5	7	14.1428571429	17
				12-03-18	6	4.5714285714	5	0	2	4.5714285714	7
				13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
HISTOIRE 3					7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Sauvegarde des fichiers selon les chiffres données par le GUI	Sonia Malki	Anass	2	2
Parsing du flux	Florian Baudry	Nathan + Mael	6	6
Liste de sources + URL	Florian Baudry	Mael	1	1
Interface graphique pour choisir les sources et les dates limites/nombre d'articles à télécharger	Karim Jastrzebski	Mael	8	6
Supprimer les articles	Nathan Wolper	Florian	2	2
Création de la bdd	Nathan Wolper	Mael	5	4
Total			24	21

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Faire le hash et la comparaison d'intégrité	Anass El Zerhouni	Sonia Malki	3	3
Encryptage des données	Nathan Wolper		3	3
Mettre à jour l'article si le hash n'est pas bon	Anass El Zerhouni		2	2
Afficher si le fichier est intègre	Anass El Zerhouni		3	3
Total			11	11

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Afficher la description dans la bulle volante	Hong Phuc	JJ	3	2		06-03-18	0	6	35	30	35	36	70
Afficher l’image des articles	Hong Phuc	JJ	3	2		07-03-18	1	5.1428571429	33	25	30	30.1428571429	63
Chargement des articles sur la page principale	Nathan	Florian	2	2		08-03-18	2	4.2857142857	28	22	31	26.2857142857	59
				09-03-18	3	3.4285714286	25	25	26	28.4285714286	51
				10-03-18	4	2.5714285714	12	10	12	12.5714285714	24
				11-03-18	5	1.7142857143	10	5	7	6.7142857143	17
				12-03-18	6	0.8571428571	5	0	2	0.8571428571	7
Total			8	6		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Rechercher dans la liste d’articles par titre	Nathan	Maël	4	4
Ajout des tags	Florian	Nathan	4	4
Ajout des sources	Florian	Nathan, Maël	4	4
Tests pour ArticleManager	Maël	Hong Phuc	1	2
Rendre les boutons de selection des sources fonctionnel	Maël	Sonia	4,5	3,5
Rajouter des textes dans la fenetre source	Maël	Hong Phuc	3	1,5
Suppression des articles	Karim	Anass	4	4
Total			20	18

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Affichage des médias	Nathan	Maël, Florian	6	6

Total			6	6

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Affichage de l'intégrité des articles	Anass	Karim	1	1
Suppression articles bdd si date depasséee	Anass	Karim	1	1
Téléchargement article lancement	Sonia	Anass	2	2
Test pour Téléchargement	Sonia	Anass	2	1.5

Total			6	5.5

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration verification intégrité	Anass	Sonia	2	2
Total			2	2

## IT3
				Points restants
				Histoire X		Histoire Y		Total
				Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
HISTOIRE 11					06-03-18	0	#REF!	35	30	35	#REF!	70
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		07-03-18	1	#REF!	33	25	30	#REF!	63
Fenetre login et register + gestion input	Anass	Sonia	6	5		08-03-18	2	#REF!	28	22	31	#REF!	59
Fenetre contrat d’utilisation	Anass	Sonia	1	1		09-03-18	3	#REF!	25	25	26	#REF!	51
Fix du freeze en essayant ouvrir lien des articles	Anass		1	0.5		10-03-18	4	#REF!	12	10	12	#REF!	24
BDD multiuser	Anass	Karim	3	3		11-03-18	5	#REF!	10	5	7	#REF!	17
Creation d’une classe de tests	Anass	Karim	1	1		12-03-18	6	#REF!	5	0	2	#REF!	7
déconnexion de l'application + relancement	Karim		3	3		13-03-18	7	#REF!	0	0	0	#REF!	0
Fenetre login + register	Nathan	Anass	1	1
débug merge + refactor	Karim	Anass	3.5	3		7
Total			19.5	17.5

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Debug	Florian	Mael, Nathan	4.5	4
Telechargement des médias hors-ligne	Nathan	Mael	6	8
Téléchargement des médias	Mael	Nathan	5	8
Icones des articles en offline	Nathan	Mael	3	2
Total			18.5	22

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Conception et integration section d’aide	JJ	Phuc	4	4
Ajout des images de la section d’aide	Phuc, Mael	Mael, Phuc	6	6

Total			10	10

REFACTORING
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Enlever code mort	Sonia		1	1
Modification try & catch (model)	Sonia	JJ	1	3
Modification try & catch (controller)	Sonia	JJ	2	1
Modification try & catch (controller)	JJ	Sonia	2	1
Enlever getter et setter inutiles	Sonia	Anass	1	1
Code dupliqué	Sonia	Anass	1	1
Code dupliqué	JJ	Sonia	0.5	0.5
Remplacer print en error box	JJ	Sonia	0.5	0.5
Fix des tests	Florian	Mael	1.5	1
Refactoring nommage	Florian	Nathan	2	2
Refactoring DatabaseArticle	Florian	Nathan	2	2
Refactoring Article	Phuc	JJ	1	1
Debug source/tags menu	Mael	Phuc	3	3
Accès aux méthodes + noms méthodes	Karim		0.5	1
Séparation ViewListArticles de Main	Karim	Anass	1.5	1
Total			5.5	5

Divers
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Afichage des tags dans la fenêtre principale	Mael	JJ	1	1
Finissions de la fenetre TagMenu	Mael	Sonia	0.5	1
Merge de deux branches	Mael		1	1
Changement fenetres de lecture des article	Mael	Florian	1	1
Gestion d'erreurs post merge	Karim		1.5	1
Correction de bugs divers	Nathan	Florian, Mael	1	1

Total			3,5	4

## IT4
				Points restants
				Histoire X		Histoire Y		Total
HISTOIRE 5					Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		06-03-18	0	#REF!	35	30	35	#REF!	70
Récupération des articles suggérés	Florian	Nathan	1	1		07-03-18	1	#REF!	33	25	30	#REF!	63
Chargement de la taglist à partir de la wordlist	Florian	Nathan	1	1		08-03-18	2	#REF!	28	22	31	#REF!	59
update Wordlist	Florian		0.5	0.5		09-03-18	3	#REF!	25	25	26	#REF!	51
Modification du score d’un article (like/dislike)	Nathan	JJ	2	2		10-03-18	4	#REF!	12	10	12	#REF!	24
Modification du score d’un article (ouverture)	Nathan	Florian	1	1		11-03-18	5	#REF!	10	5	7	#REF!	17
Modification du score d’un article (temps de consultation)	Nathan	Maël	3	3		12-03-18	6	#REF!	5	0	2	#REF!	7
Creation de la fenetre de suggestion	Mael	Hong Phuc	3	2
Message d’erreur en cas d’absence de suggesiton	Mael	Florian	1	1
Nouveau système de tag pour classer les articles	Mael	Florian	2	2
Modification du score d’un article (diminution en fonction du temps)	JJ	Karim	4	4
Parsing de la wordlist et import des librairies json	Anass	Sonia	2	3
API d'extraction du texte du HTML des articles	Anass	Karim	2	3
Tests et raffinement de la classe de labelisation des articles	Anass	Sonia	1	1.5
Mise en place de la classe de labelisation des articles	Anass	Sonia	4	4
creation de la wordlist	Sonia	Anass	4	2
Reduction des points en fonction du temps	Karim	Nathan	2	2
Recherche sur la méthode bag of word	Sonia	Karim	3	1.5		13-03-18	7	#REF!	0	0	0	#REF!	0
Total			36	33		7

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Vérification de l’intégrité des Articles	Nathan	Florian	1	1
Retéléchargement des articles non intègres	Nathan	Maël	2	2
Actualisation des articles sur la fenêtre principale	Nathan	Florian	1	1
Actualisation des articles dans la fenêtre de consultation	Nathan	Florian	1	1
Test tagManager	Karim	Sonia	1.5	1.5
Total			5	5

REFACTORING
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de sources	Forian	Mael	0.5	0.5
Nettoyage du code (outil analyse)	Florian	Mael	2	2
Limitation du nombre de ligne	Florian		1	1
Déploiement sur toutes la platformes	Florian	Mael	3	3
Changement image par défaut	Florian		1.5	0.5
correction bug extension	Florian	Mael	1	0.5
Fix icone invisible sur windows	Florian	Nathan	1	1
Correction de bugs divers	Nathan	Florian	2	1
Analyse et refactor avec codemr	Phuc	Mael	3	1.5
Nettoyage du code	Phuc	Mael	1	1
Ajout de la classe MessageBoxes	Phuc	JJ	1	1
Refactoring des views et des controlleurs	Mael	Florian	2	2
Refactoring de fonction, rédution de leurs taille	Mael	Nathan	1.5	2
Suppression de fichiers inutiles	Mael	Karim	0.5	0.5
Reésolution de soucis de chemin des fichiers pour windows/linux	Mael	Florian	1	0.5
Refactoring complet de la classe ArticleLabelizer	Mael	Nathan	0.5	1
Uniformisation de la langue du programme	Mael	Nathan	0.5	0.5
Refactor UserManager, Suppression du code inutile	Karim	Nathan	1.5	1.5
Correction de databasearticletest selon l’issue	Karim	Anass	1.5	0.5
Suppressions des warnings	Karim	Sonia	2	2
Trouver des bugs dans le programme	Sonia	Nathan	2	2
Refactoring de fonctions	JJ	Karim	2	1.5
Refactoring pour reduire les classes	JJ	Karim	4	2
Total			30	25.5