## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	24	#REF!	#REF!	#REF!	Err:511
Histoire 2	24	24	24	#VALUE!	Err:511
Histoire 3	30	30	30	#VALUE!	Err:511
Histoire 4	34	34	34	#VALUE!	Err:511
Histoire 5	44	44	44	#VALUE!	#VALUE!
Histoire 6	30	30	#REF!	#REF!	Err:511
Histoire 7	16	16	16	#VALUE!	#VALUE!
Histoire 8	54	54	54	#VALUE!	Err:511
Histoire 9	40	40	40	#VALUE!	Err:511
Histoire 10	36	36	36	#VALUE!	Err:511
Histoire 11	20	20	20	-20	Err:511
Histoire 12	40	40	40	40	Err:511
Histoire 13	50	50	50	50	50
Histoire 14	60	60	60	60	60
Histoire 15	20	20	20	20	Err:511

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	522	#REF!	#REF!	#REF!	Err:511

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Fenêtre principale et affichage	JJ	Mael + Phuc	17	9		06-03-18	0	32	35	30	35	62	70
Survol des articles	Phucy Pham	JJ + Mael	10	6		07-03-18	1	27.4285714286	33	25	30	52.4285714286	63
Fenêtre spécifique à l'article	Mael Panouillot	Nathan + Florian	12	9
Rendu responsive + intégration des fonctionnalités	Nathan Wolper	Mael + Florian	8	8		08-03-18	2	22.8571428571	28	22	31	44.8571428571	59
Total			47	32		09-03-18	3	18.2857142857	25	25	26	43.2857142857	51
				10-03-18	4	13.7142857143	12	10	12	23.7142857143	24
				11-03-18	5	9.1428571429	10	5	7	14.1428571429	17
				12-03-18	6	4.5714285714	5	0	2	4.5714285714	7
				13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
HISTOIRE 3					7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Sauvegarde des fichiers selon les chiffres données par le GUI	Sonia Malki	Anass	2	2
Parsing du flux	Florian Baudry	Nathan + Mael	6	6
Liste de sources + URL	Florian Baudry	Mael	1	1
Interface graphique pour choisir les sources et les dates limites/nombre d'articles à télécharger	Karim Jastrzebski	Mael	8	6
Supprimer les articles	Nathan Wolper	Florian	2	2
Création de la bdd	Nathan Wolper	Mael	5	4
Total			24	21

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Faire le hash et la comparaison d'intégrité	Anass El Zerhouni	Sonia Malki	3	3
Encryptage des données	Nathan Wolper		3	3
Mettre à jour l'article si le hash n'est pas bon	Anass El Zerhouni		2	2
Afficher si le fichier est intègre	Anass El Zerhouni		3	3
Total			11	11

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Afficher la description dans la bulle volante	Hong Phuc	JJ	3	2		06-03-18	0	6	35	30	35	36	70
Afficher l’image des articles	Hong Phuc	JJ	3	2		07-03-18	1	5.1428571429	33	25	30	30.1428571429	63
Chargement des articles sur la page principale	Nathan	Florian	2	2		08-03-18	2	4.2857142857	28	22	31	26.2857142857	59
				09-03-18	3	3.4285714286	25	25	26	28.4285714286	51
				10-03-18	4	2.5714285714	12	10	12	12.5714285714	24
				11-03-18	5	1.7142857143	10	5	7	6.7142857143	17
				12-03-18	6	0.8571428571	5	0	2	0.8571428571	7
Total			8	6		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Rechercher dans la liste d’articles par titre	Nathan	Maël	4	4
Ajout des tags	Florian	Nathan	4	4
Ajout des sources	Florian	Nathan, Maël	4	4
Tests pour ArticleManager	Maël	Hong Phuc	1	2
Rendre les boutons de selection des sources fonctionnel	Maël	Sonia	4,5	3,5
Rajouter des textes dans la fenetre source	Maël	Hong Phuc	3	1,5
Suppression des articles	Karim	Anass	4	4
Total			20	18

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Affichage des médias	Nathan	Maël, Florian	6	6

Total			6	6

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Affichage de l'intégrité des articles	Anass	Karim	1	1
Suppression articles bdd si date depasséee	Anass	Karim	1	1
Téléchargement article lancement	Sonia	Anass	2	2
Test pour Téléchargement	Sonia	Anass	2	1.5

Total			6	5.5

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration verification intégrité	Anass	Sonia	2	2
Total			2	2

## IT3
				Points restants
				Histoire X		Histoire Y		Total
				Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
HISTOIRE 11					06-03-18	0	#REF!	35	30	35	#REF!	70
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		07-03-18	1	#REF!	33	25	30	#REF!	63
Fenetre login et register + gestion input	Anass	Sonia	6	5		08-03-18	2	#REF!	28	22	31	#REF!	59
Fenetre contrat d’utilisation	Anass	Sonia	1	1		09-03-18	3	#REF!	25	25	26	#REF!	51
Fix du freeze en essayant ouvrir lien des articles	Anass		1	0.5		10-03-18	4	#REF!	12	10	12	#REF!	24
BDD multiuser	Anass	Karim	3	3		11-03-18	5	#REF!	10	5	7	#REF!	17
Creation d’une classe de tests	Anass	Karim	1	1		12-03-18	6	#REF!	5	0	2	#REF!	7
déconnexion de l'application + relancement	Karim		3	3		13-03-18	7	#REF!	0	0	0	#REF!	0
Fenetre login + register	Nathan	Anass	1	1
débug merge + refactor	Karim	Anass	3.5	3		7
Total			19.5	17.5

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Debug	Florian	Mael, Nathan	4.5	4
Telechargement des médias hors-ligne	Nathan	Mael	6	8
Téléchargement des médias	Mael	Nathan	5	8
Icones des articles en offline	Nathan	Mael	3	2
Total			18.5	22

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Conception et integration section d’aide	JJ	Phuc	4	4
Ajout des images de la section d’aide	Phuc, Mael	Mael, Phuc	6	6

Total			10	10

REFACTORING
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Enlever code mort	Sonia		1	1
Modification try & catch (model)	Sonia	JJ	1	3
Modification try & catch (controller)	Sonia	JJ	2	1
Modification try & catch (controller)	JJ	Sonia	2	1
Enlever getter et setter inutiles	Sonia	Anass	1	1
Code dupliqué	Sonia	Anass	1	1
Code dupliqué	JJ	Sonia	0.5	0.5
Remplacer print en error box	JJ	Sonia	0.5	0.5
Fix des tests	Florian	Mael	1.5	1
Refactoring nommage	Florian	Nathan	2	2
Refactoring DatabaseArticle	Florian	Nathan	2	2
Refactoring Article	Phuc	JJ	1	1
Debug source/tags menu	Mael	Phuc	3	3
Accès aux méthodes + noms méthodes	Karim		0.5	1
Séparation ViewListArticles de Main	Karim	Anass	1.5	1
Total			5.5	5

Divers
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Afichage des tags dans la fenêtre principale	Mael	JJ	1	1
Finissions de la fenetre TagMenu	Mael	Sonia	0.5	1
Merge de deux branches	Mael		1	1
Changement fenetres de lecture des article	Mael	Florian	1	1
Gestion d'erreurs post merge	Karim		1.5	1
Correction de bugs divers	Nathan	Florian, Mael	1	1

Total			3,5	4

## IT4
				Points restants
				Histoire X		Histoire Y		Total
HISTOIRE 5					Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		06-03-18	0	#REF!	35	30	35	#REF!	70
Récupération des articles suggérés	Florian	Mael	1	1		07-03-18	1	#REF!	33	25	30	#REF!	63
Chargement de la taglist à partir de la wordlist	Florian	Nathan	1	1		08-03-18	2	#REF!	28	22	31	#REF!	59
update Wordlist	Florian		0.5	0.5		09-03-18	3	#REF!	25	25	26	#REF!	51
Modification du score d’un article (like/dislike)	Nathan	Maël	2	2		10-03-18	4	#REF!	12	10	12	#REF!	24
Modification du score d’un article (ouverture)	Nathan	Florian	1	1		11-03-18	5	#REF!	10	5	7	#REF!	17
Modification du score d’un article (temps de consultation)	Nathan	Maël	3	3		12-03-18	6	#REF!	5	0	2	#REF!	7
Creation de la fenetre de suggestion	Mael	Hong Phuc	4	3
Message d’erreur en cas d’absence de suggesiton	Mael	Florian	1	1
Nouveau système de tag pour classer les articles	Mael	Florian	2	2
Modification du score d’un article (diminution en fonction du temps)	JJ	Karim	3	3
Parsing de la wordlist et import des librairies json	Anass	Sonia	2	2
API d'extraction du texte du HTML des articles	Anass	Karim	2	3
Tests et raffinement de la classe de labelisation des articles	Anass	Sonia	1	1.5
Mise en place de la classe de labelisation des articles	Anass	Sonia	4	4
creation de la wordlist	Sonia	Anass	4	2
Recherche sur la méthode bag of word	Sonia	Karim	1.5	1.5		13-03-18	7	#REF!	0	0	0	#REF!	0
Total			31	30		7

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Vérification de l’intégrité des Articles	Nathan	Florian	1	1
Retéléchargement des articles non intègres	Nathan	Maël	2	2
Actualisation des articles sur la fenêtre principale	Nathan	Florian	1	1
Actualisation des articles dans la fenêtre de consultation	Nathan	Florian	1	1
Total			5	5

REFACTORING
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Ajout de sources	Forian	Mael	0.5	0.5
Nettoyage du code (outil analyse)	Florian	Mael	2	2
Limitation du nombre de ligne	Florian		1	1
Déploiement sur toutes la platformes	Florian	Mael	3	3
Changement image par défaut	Florian		0.5	0.5
correction bug extension	Florian	Mael	0.5	0.5
Fix icone invisible sur windows	Florian	Nathan	1	1
Correction de bugs divers	Nathan	Florian	1	1
Analyse et refactor avec codemr	Phuc	Mael	3	1.5
Nettoyage du code	Phuc	Mael	1	1
Ajout de la classe MessageBoxes	Phuc	JJ	1	1
Refactoring des views et des controlleurs	Mael	Florian	2	2
Refactoring de fonction, rédution de leurs taille	Mael	Nathan	1.5	2
Suppression de fichiers inutiles	Mael	Karim	0.5	0.5
Reésolution de soucis de chemin des fichiers pour windows/linux	Mael	Florian	1	0.5
Refactoring complet de la classe ArticleLabelizer	Mael	Nathan	0.5	1
Uniformisation de la langue du programme	Mael	Nathan	0.5	0.5
Trouver des bugs dans le programme	Sonia	Nathan	2	2
Total			22.5	21.5