## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	24	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511
Histoire 2	24	24	24	Err :511	Err :511
Histoire 3	30	30	30	Err :511	Err :511
Histoire 4	34	34	34	Err :511	Err :511
Histoire 5	44	44	44	Err :511	Err :511
Histoire 6	30	30	#NOM ?	Err :511	Err :511
Histoire 7	16	16	16	Err :511	Err :511
Histoire 8	54	54	54	Err :511	Err :511
Histoire 9	40	40	40	Err :511	Err :511
Histoire 10	36	36	36	Err :511	Err :511
Histoire 11	20	20	20	-20	-20
Histoire 12	40	40	40	40	40
Histoire 13	50	50	50	50	50
Histoire 14	60	60	60	60	60
Histoire 15	20	20	20	20	20

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	522	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Fenêtre principale et affichage	JJ	Mael + Phuc	17	9		06-03-18	0	32	35	30	35	62	70
Survol des articles	Phucy Pham	JJ + Mael	10	6		07-03-18	1	27,4285714285714	33	25	30	52,4285714285714	63
Fenêtre spécifique à l'article	Mael Panouillot	Nathan + Florian	12	9
Rendu responsive + intégration des fonctionnalités	Nathan Wolper	Mael + Florian	8	8		08-03-18	2	22,8571428571429	28	22	31	44,8571428571429	59
Total			47	32		09-03-18	3	18,2857142857143	25	25	26	43,2857142857143	51
				10-03-18	4	13,7142857142857	12	10	12	23,7142857142857	24
				11-03-18	5	9,14285714285715	10	5	7	14,1428571428572	17
				12-03-18	6	4,57142857142857	5	0	2	4,57142857142857	7
				13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
HISTOIRE 3					7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Sauvegarde des fichiers selon les chiffres données par le GUI	Sonia Malki	Anass	2	2
Parsing du flux	Florian Baudry	Nathan + Mael	6	6
Liste de sources + URL	Florian Baudry	Mael	1	1
Interface graphique pour choisir les sources et les dates limites/nombre d'articles à télécharger	Karim Jastrzebski	Mael	8	6
Supprimer les articles	Nathan Wolper	Florian	2	2
Création de la bdd	Nathan Wolper	Mael	5	4
Total			24	21

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Faire le hash et la comparaison d'intégrité	Anass El Zerhouni	Sonia Malki	3	3
Encryptage des données	Nathan Wolper		3	3
Mettre à jour l'article si le hash n'est pas bon	Anass El Zerhouni		2	2
Afficher si le fichier est intègre	Anass El Zerhouni		3	3
Total			11	11

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Afficher la description dans la bulle volante	Hong Phuc	JJ	3	2		06-03-18	0	6	35	30	35	36	70
Afficher l’image des articles	Hong Phuc	JJ	3	2		07-03-18	1	5,14285714285714	33	25	30	30,1428571428571	63
Chargement des articles sur la page principale	Nathan	Florian	2	2		08-03-18	2	4,28571428571429	28	22	31	26,2857142857143	59
				09-03-18	3	3,42857142857143	25	25	26	28,4285714285714	51
				10-03-18	4	2,57142857142857	12	10	12	12,5714285714286	24
				11-03-18	5	1,71428571428571	10	5	7	6,71428571428571	17
				12-03-18	6	0,857142857142857	5	0	2	0,857142857142857	7
Total			8	6		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Rechercher dans la liste d’articles par titre	Nathan	Maël	4	4
Ajout des tags	Florian	Nathan	4	4
Ajout des sources	Florian	Nathan, Maël	4	4
Tests pour ArticleManager	Maël	Hong Phuc	1	2
Rendre les boutons de selection des sources fonctionnel	Maël	Sonia	4,5	3,5
Rajouter des textes dans la fenetre source	Maël	Hong Phuc	3	1,5
Suppression des articles	Karim	Anass	4	4
Total			20	18

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Affichage des médias	Nathan	Maël, Florian	6	6

Total			6	6

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Affichage de l'intégrité des articles	Anass	Karim	1	1
Suppression articles bdd si date depasséee	Anass	Karim	1	1
Téléchargement article lancement	Sonia	Anass	2	2
Test pour Téléchargement	Sonia	Anass	2	1,5

Total			6	5,5

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Intégration verification intégrité	Anass	Sonia	2	2
Total			2	2

## IT3
				Points restants
				Histoire X		Histoire Y		Total
				Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
HISTOIRE 11					06-03-18	0	Err :510	35	30	35	#VALEUR !	70
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		07-03-18	1	Err :510	33	25	30	#VALEUR !	63
Fenetre login et register + gestion input	Anass	Sonia	6	5		08-03-18	2	Err :510	28	22	31	#VALEUR !	59
Fenetre contrat d’utilisation	Anass	Sonia	1	1		09-03-18	3	Err :510	25	25	26	#VALEUR !	51
Fix du freeze en essayant ouvrir lien des articles	Anass		1	0,5		10-03-18	4	Err :510	12	10	12	#VALEUR !	24
BDD multiuser	Anass	Karim	3	3		11-03-18	5	Err :510	10	5	7	#VALEUR !	17
Creation d’une classe de tests	Anass	Karim	1	1		12-03-18	6	Err :510	5	0	2	#VALEUR !	7
déconnexion de l'application + relancement	Karim		3	3		13-03-18	7	Err :510	0	0	0	#VALEUR !	0
Fenetre login + register	Nathan	Anass	1	1
débug merge + refactor	Karim	Anass	3,5	3		7
Total			19,5	17,5

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Debug	Florian	Mael, Nathan	4,5	4
Telechargement des médias hors-ligne	Nathan	Mael	6	8
Téléchargement des médias	Mael	Nathan	5	8
Icones des articles en offline	Nathan	Mael	3	2
Total			18,5	22

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Conception et integration section d’aide	JJ	Phuc	4	4
Ajout des images de la section d’aide	Phuc, Mael	Mael, Phuc	6	6

Total			10	10

REFACTORING
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Enlever code mort	Sonia		1	1
Modification try & catch (model)	Sonia	JJ	1	3
Modification try & catch (controller)	Sonia	JJ	2	1
Modification try & catch (controller)	JJ	Sonia	2	1
Enlever getter et setter inutiles	Sonia	Anass	1	1
Code dupliqué	Sonia	Anass	1	1
Code dupliqué	JJ	Sonia	0,5	0,5
Remplacer print en error box	JJ	Sonia	0,5	0,5
Fix des tests	Florian	Mael	1,5	1
Refactoring nommage	Florian	Nathan	2	2
Refactoring DatabaseArticle	Florian	Nathan	2	2
Refactoring Article	Phuc	JJ	1	1
Debug source/tags menu	Mael	Phuc	3	3
Accès aux méthodes + noms méthodes	Karim		0,5	1
Séparation ViewListArticles de Main	Karim	Anass	1,5	1
Total			5,5	5

Divers
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Afichage des tags dans la fenêtre principale	Mael	JJ	1	1
Finissions de la fenetre TagMenu	Mael	Sonia	0,5	1
Merge de deux branches	Mael		1	1
Changement fenetres de lecture des article	Mael	Florian	1	1
Gestion d'erreurs post merge	Karim		1,5	1
Correction de bugs divers	Nathan	Florian, Mael	1	1

Total			3,5	4

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10		06-03-18	0	35	35	30	35	65	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10		07-03-18	1	30	33	25	30	55	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3		08-03-18	2	25	28	22	31	47	59
Tâche 4	Bob	Bobette		5		09-03-18	3	20	25	25	26	45	51
Tâche 5	Laurel	Hardy		5		10-03-18	4	15	12	10	12	25	24
Tâche 6	Peter	Sloane		2		11-03-18	5	10	10	5	7	15	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0		12-03-18	6	5	5	0	2	5	7
Total			0	35		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35