## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	24	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
Histoire 2	24	24	24	#NOM ?	#NOM ?
Histoire 3	30	30	30	#NOM ?	#NOM ?
Histoire 4	34	34	34	#NOM ?	#NOM ?
Histoire 5	44	44	44	#NOM ?	#NOM ?
Histoire 6	30	30	30	#NOM ?	#NOM ?
Histoire 7	16	16	16	#NOM ?	#NOM ?
Histoire 8	54	54	54	#NOM ?	#NOM ?
Histoire 9	40	40	40	#NOM ?	#NOM ?
Histoire 10	36	36	36	#NOM ?	#NOM ?
Histoire 11	20	20	20	Err :522	Err :522
Histoire 12	40	40	40	40	40
Histoire 13	50	50	50	50	50
Histoire 14	60	60	60	60	60
Histoire 15	20	20	20	20	20

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	522	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Fenêtre principale et affichage	JJ	Mael + Phuc	17	9		06-03-18	0	32	35	30	35	62	70
Survol des articles	Phucy Pham	JJ + Mael	10	6		07-03-18	1	27,4285714285714	33	25	30	52,4285714285714	63
Fenêtre spécifique à l'article	Mael Panouillot	Nathan + Florian	12	9
Rendu responsive + intégration des fonctionnalités	Nathan Wolper	Mael + Florian	8	8		08-03-18	2	22,8571428571429	28	22	31	44,8571428571429	59
Total			47	32		09-03-18	3	18,2857142857143	25	25	26	43,2857142857143	51
				10-03-18	4	13,7142857142857	12	10	12	23,7142857142857	24
				11-03-18	5	9,14285714285715	10	5	7	14,1428571428571	17
				12-03-18	6	4,57142857142857	5	0	2	4,57142857142857	7
				13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
HISTOIRE 3					7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Sauvegarde des fichiers selon les chiffres données par le GUI	Sonia Malki	Anass	2	2
Parsing du flux	Florian Baudry	Nathan + Mael	6	6
Liste de sources + URL	Florian Baudry	Mael	1	1
Interface graphique pour choisir les sources et les dates limites/nombre d'articles à télécharger	Karim Jastrzebski	Mael	8	6
Supprimer les articles	Nathan Wolper	Florian	2	2
Création de la bdd	Nathan Wolper	Mael	5	4
Total			24	21

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Faire le hash et la comparaison d'intégrité	Anass El Zerhouni	Sonia Malki	3	3
Encryptage des données	Nathan Wolper		3	3
Mettre à jour l'article si le hash n'est pas bon	Anass El Zerhouni		2	2
Afficher si le fichier est intègre	Anass El Zerhouni		3	3
Total			11	11

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Afficher la description dans la bulle volante	Hong Phuc	JJ	3	2		06-03-18	0	6	35	30	35	36	70
Afficher l’image des articles	Hong Phuc	JJ	3	2		07-03-18	1	5,14285714285714	33	25	30	30,1428571428571	63
Chargement des articles sur la page principale	Nathan	Florian	2	2		08-03-18	2	4,28571428571429	28	22	31	26,2857142857143	59
				09-03-18	3	3,42857142857143	25	25	26	28,4285714285714	51
				10-03-18	4	2,57142857142857	12	10	12	12,5714285714286	24
				11-03-18	5	1,71428571428571	10	5	7	6,71428571428572	17
				12-03-18	6	0,857142857142858	5	0	2	0,857142857142858	7
Total			8	6		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Rechercher dans la liste d’articles par titre	Nathan	Maël	4	4
Ajout des tags	Florian	Nathan	4	4
Ajout des sources	Florian	Nathan, Maël	4	4
Tests pour ArticleManager	Maël	Hong Phuc	1	2
Rendre les boutons de selection des sources fonctionnel	Maël	Sonia	4,5	3,5
Rajouter des textes dans la fenetre source	Maël	Hong Phuc	3	1,5
Suppression des articles	Karim	Anass	4	4
Total			20	18

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Affichage des médias	Nathan	Maël, Florian	6	6

Total			6	6

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Affichage de l'intégrité des articles	Anass	Karim	1	1

Total			1	1

## IT3
				Points restants
				Histoire X		Histoire Y		Total
				Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
HISTOIRE 11					06-03-18	0	#RÉF !	35	30	35	#RÉF !	70
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		07-03-18	1	#RÉF !	33	25	30	#RÉF !	63
Fenetre création de compte + se connecter	Nathan	Anass	1	1		08-03-18	2	#RÉF !	28	22	31	#RÉF !	59
				09-03-18	3	#RÉF !	25	25	26	#RÉF !	51
				10-03-18	4	#RÉF !	12	10	12	#RÉF !	24
				11-03-18	5	#RÉF !	10	5	7	#RÉF !	17
				12-03-18	6	#RÉF !	5	0	2	#RÉF !	7
				13-03-18	7	#RÉF !	0	0	0	#RÉF !	0
				7
Total			1	1

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Debug	Florian	Mael, Nathan	4,5	4
Articles hors-lignes (correction de bugs) + icones	Nathan	Mael	4	4
Lecture d’articles hors ligne	Nathan	Florian	4	4
Total			12,5	12

HISTOIRE 15
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés

Total			0	0

REFACTORING
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Fix des tests	Florian	Mael	1,5	1
Refactoring nommage	Florian	Nathan	2	2
Refactoring DatabaseArticle	Florian	Nathan	2	2

Total			5,5	5

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10		06-03-18	0	35	35	30	35	65	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10		07-03-18	1	30	33	25	30	55	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3		08-03-18	2	25	28	22	31	47	59
Tâche 4	Bob	Bobette		5		09-03-18	3	20	25	25	26	45	51
Tâche 5	Laurel	Hardy		5		10-03-18	4	15	12	10	12	25	24
Tâche 6	Peter	Sloane		2		11-03-18	5	10	10	5	7	15	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0		12-03-18	6	5	5	0	2	5	7
Total			0	35		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35